## Slide 1
2018
9月28日
《软件工程系列课程教学辅助网站》
项目里程碑——需求工程计划
项目组：PRD2018-G13

## Slide 2
项目可行性分析
软件需求工程计划
软件项目总体计划
项目简介
目录
1
2
3
4
小组分工和绩效
5
6
参考文献

## Slide 3
项目
简介
1
项目目的
项目组成员
项目干系人
……

## Slide 4
为什么会有这个项目
为了使教师能够把最新，最前沿的关于项目管理和需求工程的信息传播给学生；为了学生能够利用网络得到老师帮助；为了师生之间，同学之间能够充分交流，沟通心得。
项目目的
技术
经济
操作
为了使学生能够获得最多的资料，使学生及时的了解世界需求工程的最新动态，以及学生和教师的有效地沟通，老师提出了这么一个设想：我们需要一个与教师及同学之间相互交流，及获取资料的平台；还有一些同学并没有选这几门课，但是也想了解项目管理，需求工程，统一建模的相关知识，以备到时决定该选不选这门课程。
开发背景

## Slide 5
编号 | 姓名 | 学号 | 职务 | 联系方式（电话或邮箱）
1 | 陈安侍 | 31602036 | 组长 | 17376514521
2 | 杨 溢 | 31601372 | 组员 | 31601372@stu.zucc.edu.cn
3 | 陈 维 | 31602104 | 组员 | 31602104@stu.zucc.edu.cn
4 | 严翔宇 | 31601371 | 组员 | 31601371@stu.zucc.edu.cn
5 | 陈俊杉 | 31602037 | 组员 | 31602037@stu.zucc.edu.cn
项目组成员信息
小组编号G13

## Slide 6
项目干系人列表
编号 | 姓名 | 项目角色 | 对项目影响 | 联系方式（电话或邮箱）
1 | 杨枨 | 指导/项目发起人 | 项目需求提出方 | yangc@zucc.edu.cn
2 | 侯宏仑 | 指导/项目发起人 | 项目需求提出方 | ubilabs@zucc.edu.cn
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
… |  |  |  | 
最后更新日期：2018-10-27

## Slide 7
项目可行性分析
2
可行性分析的前提
可选择方案
所建议方案
可行性分析
其他问题
分析结论

## Slide 8
可行性分析的前提
项目目标
虽然如今有很多教学网站，但是专门针对一门新开的大学课程和一位专门的教师；又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。

## Slide 9
可行性分析的前提
项目的环境，条件，假设，限制
环境
该网站作为课堂教学之外的一个辅助手段，为软件工程课程的师生提供了一个交流的窗口，同时也是授课老师发布信息的平台，以及教学资源的有效载体，具有信息发布实时，疑惑解答专业，课程介绍全面，教学资源丰富的特点，可以说是对传统教学手段的一次大胆尝试与突破。
该网站主要面对的用户大致可以分为三类：教师（指软件工程课程的授课教师），注册学生（该课程的注册学生，即当前学期选修该课程的学生），游客（当前学期未选该课程，但对该课程有兴趣的学生，通常指软件学院低年级学生，也泛指所有在校学生）。
假设及限制
这个网站的实现方法将和其他的网站一样，没有特殊的技术。网站的范围
是：1.信息发布2.资料下载3.交流互动。
不再另外开设可供教师和学生使用的邮箱，如有邮件都将使用个人自己
在其他网站上的邮箱。
条件
成功地开发该网站， 我们首先得得到教师和学院的支持和认可；还需要得到教师，同学的高度配合；需要有的软件有：dreamwaver、rational rose、office tools、photoshop, project和可以上网的电脑。其次
我们团队有较好的合作精神，工
作能力和、有空余时间。

## Slide 10
可选择方案
原有的方案
以html为基础制作一个网站，完成需求方的基础要求。
电脑一般不会随身携带，而手机网页体验不佳。
缺点
使用web可以简单的进行跨平台，可以方便在不同平台对产品进行制作和修改电脑一般不会随身携带，而手机网页体验不佳。
优点

## Slide 11
可选择方案
可选择的系统方案1
用Android Studio为制作一个APP，完成需求方的基础要求
需要下载app，要是手机的系统不兼容容易出现一系列的问题
缺点
手机一般可以随身携带，对app的使用会更加方便，可以更加随时随地的使用产品
优点
需求方要求网站

## Slide 12
可选择方案
可选择的系统方案2
以html为基础制作一个网站，再制作一个app和网站关联起来，以完成需求方的基础要求
制作时间长，需要多平台的交互，可能会加重项目组成员负担
缺点
web可以简单的进行跨平台，可以方便在不同平台对产品进行制作和修改，当笔记本不能随身携带的时候，可用手机app进行使用修改，两者结合，给用户更好的体验。
优点

## Slide 13
所建议方案
选择最终方向的准则
（1）优先考虑需求方的需求
（2）优先考虑用户使用感受
（3）优先考虑软件的操作性以及方便性能
（4）综合预算，技术方面的考虑
可选择的系统方案2
以html为基础制作一个网站，再制作一个app和网站关联起来，以完成需求方的基础要求
建议选择

## Slide 14
所建议方案
对所建议
系统的说明
（1）对于顾客而言，在笔记本上，可以在不同平台上对产品进行修改，当顾客在外没带笔记本时，使用手机端app也可以充分的使用其功能，达到可以随随用的效果
（2）完整的满足的顾客的需求
（3）唯一的难题就是该项方案比其余亮相更加复杂，不容易完成，耗时更多，使用此方案需要客服更多的难题。

## Slide 15
可行性分析
组内人员会用使用Java、C和其他语言等，同时有人员正在学习APP编写，软件项目中需要用到的相关软件也正在努力掌握
技术可行性
本次软件开发从现实角度出发，所需经济投入极少，且开相关人员对发成品的需求较大
经济可行性
我们会根据学生及其老师使用的习惯，尽可能的适应大多数人的需求，让使用该web变得更加简单易懂。
用户使用
可行性

## Slide 16
其他问题
  初始阶段问题
项目目标是否清晰？
项目界定范围是否明确？
业务层面是否了解？
是否详细分类用户？
YES TO ALL
初始阶段所需问题已经在文档引言以及可行性分析的前提这两章中给出明确答案。

## Slide 17
其他问题
  解决方法
严格的实施的风险管理：
１.风险识别
２.风险量化
３.制定评估方案
４.制定应对计划
５.风险监控
  设计阶段可能出现问题
１.小组成员是否缺乏经验？
２.用户变更需求？
３.项目的完成预定时间是否充裕？
４.小组成员工作时的客观性疏忽。
５.开发环境和工具是否良好且可持续？
６.组内成员的缺勤和出勤情况?
７.组内成员的是否经常相互沟通？沟通氛围以及沟通质量？
８.有无备份方案？
９.有无测试计划？
最终阶段可能出现问题
１.总体质量差
２.客户抵制
３.系统未如期发布
４.收益低？
５.其他未知问题

## Slide 18
分析结论
[✔] 可行 [ ] 不可行
确认结论 | [✔] 通过 [ ] 不通过
确认意见 | 项目可行，可以启动项目
确认日期 | 2018-09-28
确认人员签字 | 严翔宇

## Slide 19
软件需求工程计划
3
须交付产品
所需工作概述
需求工程活动计划
进度表或活动网络图
项目估算
风险管理

## Slide 20
须交付产品
2018
-
2019
《项目可行性报告》
10月14日
《项目章程》
《项目总体计划》
《需求工程计划》
10月21日
《软件需求规格说明书》
12月2日
《QA计划》
10月28日
《软件需求变更文档》
12月16日

## Slide 21
所需工作概述
每周召开小组会议，确定需求阶段任务和响应，预约老师召开项目需求获取讨论会
获取需求后，开始进行项目估算，进度计划，项目跟踪
需要定义需求开发过程，编写前景和范围文档，确定用户和用户特点
在各个阶段，对文档进行迭代修改
整理并提交需求项目相关文档
所需
工作

## Slide 22
需求工程活动计划
需求阶段分两部分，需求开发和需求管理，贯穿整个任务，从开始到结束。
需求工程任务
需求获取
需求分析
规范说明
需求验证
需求管理任务
版本控制
变更控制
需求状态跟踪
需求追踪

## Slide 23
进度表或活动网络图

## Slide 24
项目估算
序号 | 名称 | 成本 | 成本说明 | 备注
1. | 人工成本 | 110人天 |  | 
2. | 设备采购 | 0元 |  | 组员自带计算机
3. | 软件外采 | 0元 |  | 
4. | 软件外包 | 0元 |  | 
5. | 打印费 | 50元 |  | 
6. | 资料费 | 50元 |  | 
7. | 团建费用 | 800元 |  | 第一次团建已用333元
合计 |  | 900元 |  | 
——成本估算

## Slide 25
项目估算
——工作分配
UI设计 | 软件需求管理 | UML分析与建模 | 文档编写 | 项目管理，配置管理
陈俊杉 | 陈安侍（组长） | 陈维 | 严翔宇 | 杨溢

## Slide 26
风险管理
需求获取
方面的风险
1.产品前景和项目范围未达成明确共识
2.需求开发所需时间分配不合理
3.需求规格说明的不完整性和不正确性
4.创新产品需求不完全
5.忽视非功能需求
6.客户对产品需求意见不统一
7.未加说明的需求
8.引用已有产品作为需求基线来源
需求分析
方面的风险
1.需求优先级
2.技术难以实现
3.不熟悉技术，方法，工具或硬件
编写需求规格说明
方面的风险
1.需求理解的差异
2.由于时间压力，迫使有待确定问题的工程继续前进
3.具有二义性的语言
需求确认
方面的风险
1.未经确认的需求
2.审查熟练度不足
需求管理
方面的风险
1.变更需求
2.实现需求
3.扩大需求范围

## Slide 27
项目总体计划
4
B
D
C
A
软件项目周期模型
风险管理计划
项目工作策划
项目遵守标准
明确项目周期模型，以确定项目所处项目周期以及项目工作流程
风险可能出现在项目的每一个阶段每一个流程，面对可能出现风险，项目需要对此作出备案和应对方案。
为项目划分工作阶段、任务及验收标准等。
项目应该遵守哪些标准，使用什么模板来规范文档书写
项目章程
内容分解

## Slide 28
项目遵守标准
本产品应当遵守以下文档作为业务规范：
GB/T 19003-2008 软件工程
GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范.
GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明
GB/T 5532-2008 计算机软件测试规范
相关标准
SEI CMM
ISO 9000
IEEE
GB
软件工程体系里主要有这四个标准，为了文档规范，项目组需要明确项目应遵守标准
项目组选择GB作为项目遵守标准，并寻找相关项目标准文档。

## Slide 29
软件项目周期模型
瀑布模型
螺旋模型
迭代模型
快速模型
生命周期模型选用：瀑布模型
原因：本项目目的为教授学生使用瀑布模型。且瀑布模型为最基础的、对项目组人员要求最低的软件项目周期模型。能够强迫项目组成员采用规范的方法。

## Slide 30
项目工作策划
序号 | 阶段 | 完成时间 | 主要工作内容 | 阶段结束标准
1 | 策划 | YYYY-MM-DD | 进行项目策划，制定项目计划及附属计划，并通过评审。 | 项目总体计划及附属计划通过评审，建立计划基线
2 | 需求分析 | YYYY-MM-DD | 对用户需求进行需求分析，完成《需求规格说明书》，并通过评审。 对用户需求变更进行分析与控制，完成《需求变更控制文档》，并通过评审。 | 需求文档通过评审，建立需求基线
3 | 设计 | YYYY-MM-DD | 根据需求进行系统架构分析、设计，完成《系统设计计划》、《概要设计说明》，并通过评审。 | 概要设计、数据库设计和设计计划文档通过评审，建立设计基线
4 | 编码 | YYYY-MM-DD | 根据需求、设计，按照编码规范进行代码编写，并通过代码走查和自测。 | 代码通过自测
5 | 测试 | YYYY-MM-DD | 设计测试用例，编写测试脚本，搭建测试环境，执行测试并记录测试结果，完成测试总结报告。 | 系统达到测试放行标准，建立发布基线
6 | 验收交付 | YYYY-MM-DD | 在客户现场进行系统部署和调试，试运行后完成项目验收。 | 通过客户验收，客户签发《项目验收报告》，建立产品基线
7 | 结项 | YYYY-MM-DD | 进行项目总结，召开项目结项评审会议，项目成果归档，移交运维部门。 | 项目移交给运维部门
YYYY-MM-DD表示该阶段未完或未过评审
——项目阶段划分

## Slide 31
项目工作策划
——工作分解结构
OBS 图

## Slide 32
项目工作策划
——工作分解结构
需求开发过程 |  |  |  | 需求管理过程
需求获取 | 需求分析 | 需求规格说明 | 需求规格审核 | 
编写项目视图与范围 确定需求开发过程 用户群分类 选择产品代表 建立核心队伍 确定使用实例 召开应用程序开发联系会议（JAD） 分析用户工作流程 确定质量属性 检查问题报告 需求重用 | 绘制关联图 创建开发原型 分析可行性 确定需求优先级 为需求建立模型 编写数据字典 应用质量功能调配 | 采用软件需求规格说明模板 指明需求来源 为每一项需求注上标号 记录业务规范 创建需求跟踪能力矩阵 | 审查需求文档 编写测试用例 编写用户手册 确定合格的标准 | 确定变更控制过程 建立变更控制委员会 进行变更影响分析 跟踪每一项变更 编写需求文档的基准版本和控制版本 维护变更历史记录 跟踪需求状态 衡量需求稳定性 使用需求管理工具
需求阶段详解

## Slide 33
项目工作策划
——工作分解结构
需求阶段输入输出
序号 | 阶段 | 任务 | 输入 | 输出 | 评审人员
1 | 需求阶段 | 需求获取 | 《C2-PRD-项目描述-2018》 | 客户需求 | 
2 |  | 需求分析 | 客户需求 | 《需求开发计划》 | 
3 |  | 规格说明 | 《需求开发计划》 | 《需求规格说明书》 | 
4 |  | 需求验证 | 《需求规格说明书》 | 《需求规格说明书（更新）》 | 
5 |  | 版本控制 | 原版本 | 新版本 | 
6 |  | 变更控制 | 客户需求 | 《写需求变更控制文档》 | 
7 |  | 需求状态跟踪 | 客户需求 | 《写需求变更控制文档》 | 
8 |  | 需求追踪 | 客户需求 | 《写需求变更控制文档》 | 

## Slide 34
项目工作策划
——项目评审计划
序号 | 阶段 | 评审对象 | 评审方式 | 评审时间 | 评审人员
1 | 策划 | 项目章程、项目总体计划、需求开发计划 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长
2 | 需求 | 需求规格说明书 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长
3 |  | 需求变更控制文档 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长
4 | 设计 | 系统设计计划 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长
5 |  | 概要设计说明 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长
6 | 测试 | 质量保证计划、编码与系统实现计划、测试计划 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长
7 | 项目结项 | 项目总结报告 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员
YYYY-MM-DD表示该阶段未完或未过评审

## Slide 35
项目工作策划
——项目跟踪与沟通
序号 | 内容 | 输出文档 | 工作方式 | 频次/时间 | 汇报人 | 接收人
 | 项目会议 | 会议纪要 | 正式会议 | 每周 | 项目经理 | 高层领导、项目成员、QA
 | 策划阶段评审 | 项目阶段报告 | 正式会议 | YYYY-MM-DD | 项目经理 | 高层领导、项目成员、QA
 | 客户对用户需求的确认 | 需求确认单 | 正式会议 | YYYY-MM-DD | 项目经理 | 高层领导、QA
 | 需求阶段评审 | 项目阶段报告 | 正式会议 | YYYY-MM-DD | 项目经理 | 高层领导、项目成员、QA
 | 设计阶段评审 | 项目阶段报告 | 正式会议 | YYYY-MM-DD | 项目经理 | 高层领导、项目成员、QA
 | 编码阶段评审 | 项目阶段报告 | 正式会议 | YYYY-MM-DD | 项目经理 | 高层领导、项目成员、QA
 | 测试阶段评审 | 项目阶段报告 | 正式会议 | YYYY-MM-DD | 项目经理 测试经理 | 高层领导、项目成员、QA
 | 客户验收 | 项目验收报告 | 正式会议 | YYYY-MM-DD | 项目经理 | 高层领导、QA
 | 验收交付阶段评审 | 项目阶段报告 | 正式会议 | YYYY-MM-DD | 项目经理 | 高层领导、项目成员、QA
 | 结项评审 | 项目总结报告 | 正式会议 | YYYY-MM-DD | 项目经理 | 高层领导、项目成员、QA
YYYY-MM-DD表示该阶段未完或未过评审

## Slide 36
风险管理计划
序号 | 活动 | 时机 | 活动描述
1 | 风险识别 | 每阶段 | 项目组长根据对项目的理解，组织识别出本项目可能存在的风险，并编写相关《风险识别文件》。
2 | 风险评估 | 风险识别后 | 对识别出的风险逐个进行评估和分析，量化风险发生的概率和影响程度，更新《风险识别文件》。
3 | 风险应对 | 当风险显露度>12时 | 风险值>12时，针对中高级风险给出风险应对措施，更新《风险识别文件》。 风险值>16时，针对高级风险制定并启动应急方案。
4 | 风险跟踪 | 每阶段 或事件驱动 | 项目组长须逐个对风险的状态、概率、影响程度和应对措施进行审核、评价，更新《风险识别文件》内容。 项目例会上，项目经理需组织项目人员讨论项目风险的状况，《风险识别文件》内容。 事件驱动时，项目组长安排应对措施和应急方案的实施。
PS：风险显露度 RE=P*C P是风险发生的概率,C是风险发生时带来的项目成本

## Slide 37
小组分工和绩效
5

## Slide 38
工作分配和绩效
杨 溢
项目管理、配置管理
严翔宇
文档编写
陈 维
PPT制作
陈俊杉
PPT制作、文档编写
陈安侍
PPT制作、文档编写
100
100
100
100
100

## Slide 39
参考文献
6

## Slide 40
参考文献
https://zh.wikipedia.org/wiki/PRINCE2#%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%AE%A1%E5%88%92%EF%BC%88PL%EF%BC%89
2017年11月13日 2018年10月27日
[1]维基百科
Karl Wiegers
Joy Beatty
[2]软件需求(第三版)
Kathy Schwalbe
[3]IT项目管理(第八版)

## Slide 41
THANK YOU