## Sheet1
《风险后果严重性等级表》 |  |  |  | 《风险发生可能性等级表》
风险后果严重性 |  | 严重性值 |  | 风险发生可能性 | 可能性值
灾难级 |  | 5 |  | 频繁 | 5
严重级 |  | 4 |  | 很可能 | 4
中度级 |  | 3 |  | 有时 | 3
轻度级 |  | 2 |  | 极少 | 2
轻微级 |  | 1 |  | 不可能 | 1
风险指数矩阵
可能性
5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 严重性
《风险接受准则》
风险指数R |  | 风险等级 | 简称 | 接收准则 | 矩阵色阶
R≥20 |  | 极高风险 | 极高 | 不可接受风险
15≤R＜20 |  | 高风险 | 高 | 不可接受风险
10≤R＜15 |  | 中等风险 | 中 | 不可接受风险
4≤R＜10 |  | 低风险 | 低 | 采取适当措施，可接受风险
R＜4 |  | 极低风险 | 极低 | 可接受风险
《风险管理》
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
风险产生阶段 | 识别出的风险 | 产生的原因 | 风险后果 | 风险严重性 | 风险可能性 | 风险指数 | 风险等级 | 控制措施 | 负责人
整个开发生命周期 | 项目组成员请假（缺席） | 成员个人原因外出或生病等 | 项目组无法正常运作，软件开发中断 | 3 | 3 | 9 | 低风险 | 空出职务由了解任务较多的组员暂时兼任。 | 陈安侍
|  | 发生组内矛盾 |  | 5 | 2 | 10 | 高风险 | 首先上措施相同，确保项目组能够维持运作。再者由负责人出面约定时间地点沟通调解。 | 陈安侍
| 项目评审时，展示使用电脑出现异常 | 笔记本电量不足 | 项目评审中断，评审结果不合格等 | 3 | 4 | 12 | 中等风险 | 确保携带笔记本电源线。 | 陈安侍
|  | 笔记本出现不可调解问题 |  | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 小组评审时需要携带备用笔记本。 | 陈安侍
| 项目任务未在deadline之前完成 | 任务量过多 | 项目延期，小组评分下降 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加班加点，尽快补完剩余工作。 | 陈安侍
|  | 组员怠惰 |  | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 补完剩余工作，并对全体成员进行思想教育工作。 | 陈安侍
需求获取 | 产品前景和项目范围不清晰 | 小组成员对项目前景和内容不了解 | 功能越做越多 | 4 | 4 | 12 | 高风险 | 在项目早期编写一份包括业务需求在内的文档，并将它作为添加新需求和修改现有需求的指导。 | 陈安侍
| 需求开发所需时间分配不合理 | 合理安排需求开发所需的时间，不挤压需求分析的时间。 | 需求问题堆积，是后期工程产生问题 | 3 | 3 | 9 | 中等风险 | 合理安排需求开发所需的时间，不挤压需求分析的时间。 | 陈安侍
| 需求规格说明的不完整性和不正确性 | 需求规格说明书存在漏洞 | 使工程方向产生偏差 | 3 | 4 | 12 | 中高风险 | 强调专业咨询，对于需求的疑问，在课堂上或课余时间向杨枨老师和侯宏仑老师咨询。 | 杨溢
| 引用已有产品作为需求基线来源 | 引用的资源的解决方案只看到表面 | 解决方案出现不适用于本工程，使得用户满意度大打折扣 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 分析人员必须提炼出隐藏在客户提出的解决方案背后的真正意图。 | 陈维
需求分析 | 需求优先级 | 需求优先级未能明确 | 重要需求没有得到最快速的响应 | 3 | 2 | 6 | 中等风险 | 要确保每个功能需求、特性或用例都设定了优先级，并安排在一个特定的系统版本中实现它们。 | 陈安侍
| 需求的可实现性 | 未对需求的可行性进行分析 | 需求难以实现 | 4 | 3 | 12 | 中等风险 | 评估每个需求的可行性，确定需求的实现时间的时长。 | 陈安侍
| 不熟悉技术，方法，工具或硬件 | 对于新的工具和技术，方法的使用不熟悉 | 不能够按时完成相应任务 | 4 | 3 | 16 | 中等风险 | 为满足某些需求而需要采取新技术时，需考虑到学习曲线的问题，使小组成员有充裕的时间来熟练的掌握相关知识的应用。 | 陈俊杉
编写需求规格说明 | 由于时间压力，迫使有待确定问题的工程继续前进 | 未能在预期时间内解决该阶段问题 | 影响下个阶段的工作 | 4 | 3 | 12 | 中等风险 | 应该记录下负责解决问题的负责人的姓名和解决的截止日期。 | 杨溢
| 具有二义性的语言 | 语言的二义性带来理解的问题 | 导致项目方向错误 | 4 | 4 | 16 | 高风险 | 根据规范来定义一些术语的条目和结构，对软件需求说明的评审可以帮助参与者对关键术语和概念达成一致的理解，避免有二义性的术语。 | 严翔宇
需求管理 | 需求变更 | 客户对于需求的更改 | 原本完成的需求需要全部推倒重做 | 3 | 4 | 12 | 中等风险 | 应该推迟实现那些很可能还要发生变更的需求，待确定之后再实现。 | 严翔宇
| 扩大需求范围 | 客户对于需求的更改 | 需要延长工期，以完成任务 | 2 | 4 | 8 | 低风险 | 应在分阶段交付产品的实现计划。优先实现核心功能，在迭代中逐步添加功能。 | 严翔宇